# 能源局工作总结

来源：网络 作者：水墨画意 更新时间：2024-12-28

*工作总结是以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。本站今天为大家精心准备了能源局工作总结，希望对大家有所帮助!　　能源局工作总结　>　一、××风电场。　　   该项目一期工程50mw，于××年3月获××县发改局正式核准，目前项目进展情...*

工作总结是以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。本站今天为大家精心准备了能源局工作总结，希望对大家有所帮助![\_TAG\_h2]　　能源局工作总结

　>　一、××风电场。

　　   该项目一期工程50mw，于××年3月获××县发改局正式核准，目前项目进展情况如下：①××年2月，20台2500kw风机已完成了招标。升压站场坪已完成招标，并已开工建设。②××年3月，××路—水口田凼24公里进场道路的改造及部分道路的修建工程已基本完成。③一期工程升压站至各风机点位的场内道路共有22.5公里，其中7公里路段于20xx年3月已完成招标设计，7月份可开工建设。

　　二期工程100mw，××年12月，××年2月，项目列入国家能源局××第四批风电项目核准计划，目前项目可行性研究报告初稿已基本完成编制，我县将全力配合大唐华银公司，出具县级有关部门支持性文件，搞好各项专题的评审，年底可正式核准。

　　2、××、××风电场(100mw)。××年9月，县政府与××新能源××风电有限公司签约，项目总投资约10亿元。目前已修建了两个测风塔，正在测风中。

　　3、××、××风电场(100mw)。××年3月，县政府与××集团公司签约，项目总投资约10亿元。目前已修建了两个测风塔，正在测风中。

　　4、××并网型太阳能光伏地面电站。××年5月，县政府与××节能科技有限公司签约，规划装机容量50mw，项目总投资5亿元。目前正在开展项目前期工作。

　　>二、农村新能源建设与推广

　　今年，县政府下达我局今年的农村新能源建设与推广任务为沼气池200口、太阳能热水器500台、推广和更新两省灶1000户，任务已分解到各乡镇。目前沼气池和太阳能热水器任务已经过半，两省灶任务已全部完成。

　>　三、退耕还林项目建设

　　正在实施××年度退耕还林项目，共安装太阳能热水器192台，9月底要求全面完工验收。同时，申报了20xx年度退耕还林项目，安装太阳能热水器140台。

　　>四、积极争取项目资金

　　申报了××年中央预算内投资农村能源项目：联户沼气池50处，户用沼气池600口，省级新能源建设示范村2个，共计项目资金436万元。

　　下半年工作计划

　　1、督促××公司，进一步加大工作力度，尽快完成场内道路的施工及风机的安装，确保××风电场一期工程年底并网发电。同时配合××公司，做好××风电场二期工程正式核准前的各项准备工作。

　　2、积极配合××节能科技有限公司，搞好××光伏发电项目立项，争取年度开工建设。

　　3、搞好两个省级新能源建设示范村建设工作，年度全面完工验收。

　　4、利用下半年建沼气池的黄金季节，进一步加大联户沼气池建设力度。

　　5、督促各有关乡镇，尽快完成××年度退耕还林项目的实施，确保9月底全面验收。

**能源局工作总结**

　　主要通过开展电力行政执法和电力设施保护两项工作，保证我市电力稳定、有序供应，为全市经济社会健康、快速发展提供电力后勤保障。同时，积极启动开展电力需求侧管理工作，力促我市工业企业节电、降耗、增效。XX年，总体来说，在电力工作方面，可归纳为“五个2”，具体如下：

　　1、推进了两项工作。一是推进在电力设施保护区内施工作业批准制度。在加强电力行政执法工作的同时，我们从保护电力设施源头入手，10月份将在电力设施保护区内作业审批事项纳入市集中办事大厅管理，并借用2名抚州供电公司人员，专门负责该事项审批前期工作，加强与城建、土地、规划等窗口人员进行沟通，为进一步做好电力设施保护工作提供了基础保障。目前受理并批准1个施工作业事项，初步积累了工作经验。二是推进电力需求侧管理工作。主要是抓好电力需求侧管理专项资金落实和规范专项资金管理及电力负控装置项目等三个方面的工作。通过和市财政局、供电公司多次沟通和协调，现供电部门代收的城市附加费基本能及时缴交国库，改变了原年底核算上年度城市附加费的模式，理顺了市电力需求侧管理专项资金渠道，现专户到帐资金55万余元。同时，与市财政局联合印发了《抚州市电力需求侧管理专项资金管理办法》，规范了专项资金使用范围及项目申报条件和申报程序。并对抚州供电公司电力负控装置项目情况进行跟踪。

　　2、协调两大电力建设项目。一是协调抚州500kv输变电工程建设问题。抚州500kv输变电工程的建设，无异于在我市建设电力输送的一条高速通道，该项目建设成功将为区域间实现无瓶颈化和构筑××500kv网架奠定坚实的基础，将极大改善我市供电稳定性和供电质量，并为我市经济发展提供充沛的用电扩容保证，为此，我们积极协调、跟踪、服务该项目开工建设前期准备工作，并编印了一期《项目专报》，宣传该工程的重大意义和重要性。同时，为保证500kv输变电工程如期在我市举办开工典礼，多次到现场协调碰到的如征地补偿、进站道路、工程用油等问题和矛盾。二是协调解决110kv上沙线预运行中遇到的问题。110kv上沙线是连接110kv上顿渡变电站和110kv沙堤变电站的一条重要通道，它将为崇仁周边用电系上“双保险”，由于在110kv上沙线建设中，所使用通道中有三基杆塔通过一制砖厂，因建设单位与该砖厂未达成一致意见前提下施工架设而留下“后遗症”，砖厂取土导致杆塔周边有泻坡可能，为确保该杆塔稳固，需进行护坡处理，方可保证如期供电。通过与当地政府部门沟通并与砖厂协调，护坡工作顺利完成，使110kv上沙线如期运行。

**能源局工作总结**

>　　一、工作目标完成情况

　　(一)能源项目的审批工作。完成\_\_一级电站扩建备案备案，向市能源局呈报排\_\_、\_\_两个新建加油站的请示，\_\_及\_\_工业园内两个液化石油气储备站。

　　(二)\_\_年项目手册能源类项目7个，总投资10.25亿，\_\_年计划投资2.25亿。

　　(三)协调推进\_\_区天然气利用工程。该工程总投资为5342万元。已经完成前期工作，并获省能源局核准，项目正在实施中，工业园区内已铺设六公里左右管道，园内工程已基本完工，进园主管道正在铺设中，城区管道铺设和门站工程建设预计将在十一月完工。

　　(四)会同审计财政一起完成\_\_年农网改造升级工程35KV以下单项工程初步验收工作，并形成初验报告送市能源局;参加全市\_\_年农网改造验收工作。

　　会同供电公司上报\_\_年\_\_区有序用电方案，保障\_\_发电厂合母改造期间及220KV\_\_、\_\_双环网输变电工程停电施工期间我区电力有序运行，会同供电公司做好迎峰度夏期间电力巡查工作。

　　电力开户增容审批工作：新开户2家，增容20家，减容8家。

　　(五)其他相关工作。

　　1、配合做好全区经济工作项目展板能源块资料收集及整理。

　　2、配合市能源局做好\_\_区小水电开发建设管理情况调查、新能源领域民间投资项目建设和设备制造统计。

　　3、陪同\_\_能源公司人员到\_\_工业园考察光伏发电工程。

　　4、对\_\_区范围内煤、电、气经营企业进行摸底。

　　5、上报\_\_～\_\_年湘东区天然气供需平衡表。

>　　二、下一步工作打算

　　1、联系市能源局关注加油站审批情况，待市局开放审批报送加油站改建项目。

　　2、继续关注省、市能源方面政策，争取申报可行项目。

　　3、做好天然气利用工程跟进工作。

　　4、继续做好电力开户增容审批工作、迎峰度夏有序用电及其他相关工作。

本文档由范文网【dddot.com】收集整理，更多优质范文文档请移步dddot.com站内查找